План - график

по подготовке и обеспечению проведения

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений города Зверево в 2014 году

| № п/п | # Мероприятия | ## Сроки | ## Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение |  |  |
| 1.1 | Разработка и внесение изменений в муниципальную нормативную правовую базу проведения государственной (итоговой) аттестации в 2014 году (по мере необходимости). | октябрь- апрель | ГорОО г.Зверево |
| 1.2. | Подготовка предложений о составе: - уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии Ростовской области (далее – ГЭК РО); - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов ППЭ для проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 2014 году; | ноябрь-декабрь | ГорОО г.Зверево, руководители ОУ |
| 1.3. | Подготовка проектов приказов отдела образования муниципального образования «Город Зверево»: - об участии в государственной (итоговой) аттестации и создании условий для проведения экзаменов в основной и период проведения ЕГЭ, ГВЭ в 2014 году; подготовка документов на основании заявлений граждан - об аккредитации общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в г.Зверево в 2014 году и др. | ноябрь- июль | ГорОО г.Зверево |

| 2. | Мероприятия по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений г.Зверево в 2014 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Организация взаимодействия с региональными структурами, обеспечивающими проведение государственной (итоговой) аттестации: минобразованием Ростовской области, Государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (ГБУРО РОЦОИСО) | в течение учебного года | ГорОО г.Зверево |
| 2.2. | Мероприятия по организационно– технологическому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | В течение учебного года | ГорОО г.Зверево |
| 2.3. | Мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при доставке и выдаче экзаменационных материалов . | Май-июнь | Уполномоченные ГЭК |
| 2.4. | Мероприятия по обеспечению взаимодействия с местными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области в 2014 году: - отделом внутренних дел; - МУЗ ЦГБ г.Зверево; - противопожарной безопасности; - связи; энергообеспечения. | Март- июнь | ГорОО г.Зверево, руководители ОУ, в которых организуются ППЭ |
| 2.5. | Мероприятия по размещению на официальном сайте отдела образования г. Зверево нормативных правовых и инструктивно – методических документов по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области. | В течение учебного года | ГорОО г.Зверево, ИМО |
| 2.6. | Создание муниципальной базы данных участников ЕГЭ и ГИА-9 | декабрьмарт | ГорОО г.Зверево |
| 2.7. | Подготовка документов по проведению досрочного, основного этапов проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в 2014 году. | Апрель- июль | ГорОО г.Зверево, руководители ОУ |
| 2.8. | Организация работы (технического специалиста) оператора, обеспечивающего организацию и технологическое сопровождение ЕГЭ. | Январь- июль | ГорОО г.Зверево |
| 2.9. | Мероприятия по организации: - получения, оформления свидетельств о результатах ЕГЭ; - выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ участникам ЕГЭ; - оформления справки о результатах государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК. | Июль- август | ГорОО г.Зверево, руководители ОУ |
| 2.10. | Мероприятия по привлечению совершеннолетних дееспособных граждан РФ в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области, в том числе по привлечению различных общественных организаций, объединений, представителей социально активного населения, и их аккредитации. | Апрель- июль | ГорОО г.Зверево, руководители ОУ |
| 2.11. | Мероприятия по информированию: - о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ЕГЭ и ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ; - о сроках, местах и порядке информирования участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ в 2014 году | декабрь, апрель | ГорОО г.Зверево, руководители ОУ |
| 2.12. | Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья | В течение года | Руководители ОУ |
| 2.13. | Приобретение аппаратуры для проведения и видеопротоколирования процедуры ЕГЭ (по мере поступления финансовых средств) | В течение года | Руководители ОУ |
| 2.14. | Еженедельные мониторинги работы с обучающимися с целью совершенствования навыков тестирования, умений соотнести формулировку вопросов в содержании КИМ и ответов к ним, избежание ошибок при заполнении бланков ЕГЭ, формирование умений оптимально распределять время, отведенное на выполнение каждой части. | В течение года | Руководители ОУ, учителя-предметники |
| 2.15. | Обучение заполнению регистрационных бланков, структурным особенностям КИМ при подготовке к ЕГЭ, ГИА-9 | В течение года | Учителя-предметники |
| 2.16. | Стимулирование самостоятельной качественной подготовки к ЕГЭ и ГИА-9 у каждого обучающегося | В течение года | Руководители ОУ, учителя-предметники |
| 2.17. | Контроль за качеством подготовки и информированности выпускников 11(12) классов к государственной (итоговой) аттестации в 2014 году. | Февраль-май | ГорОО г.Зверево |
| 2.18. | Проведение тренировочных экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ | В течение года | Руководители ОУ |

| 3. | Формирование и ведение муниципальной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Формирование и ведение муниципальной информационной системы в соответствии с графиком внесения информации в региональную систему обеспечения проведения ЕГЭ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755: - мероприятия по организации мониторинга полноты, достоверности и актуальности внесенных сведений в муниципальную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ; - мероприятия по организации доступа к сведениям, содержащимся в муниципальной информационной системе обеспечения и проведения ЕГЭ в соответствии с действующим законодательством; - мероприятия по созданию необходимых мер по защите сведений, содержащихся в муниципальной информационной системе обеспечения и проведения ЕГЭ при их обработке, хранении, обмену информацией в соответствии с действующим законодательством в области защиты информации | октябрь-май В течение года в течение года ноябрь-май | ГорОО г.Зверево ГорОО г.Зверево ГорОО г.Зверево ГорОО г.Зверево |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия муниципальной информационной системы с региональной информационной системой, министерством общего и профессионального образования области, образовательными учреждениями начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионально образования; образовательными учреждениями, реализующими основные образовательные программы среднего (общего) образования | в течение учебного года | Оператор базы данных |

| 4. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышению квалификации организаторов государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений г.Зверево |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Участие организаторов ЕГЭ, экспертов по проверке заданий (область «С»), экспертов территориальных комиссий по проверке работ ГИА-9, в федеральных, межрегиональных, региональных совещаниях, семинарах по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ. | октябрь- март | ГорОО г.Зверево, ИМО |
| 4.2. | Реализация программ по подготовке и переподготовке организаторов ЕГЭ, ГИА-9: - членов предметных комиссий; - уполномоченных ГЭК РО; - ответственных за организацию ЕГЭ, ГИА-9 в МОУО, - ответственных за организацию ЕГЭ - руководителей ППЭ; - общественных наблюдателей и др. | январь- май | ИМО |
| 4.3. | Совещания с участием руководителей ОУ, заместителей по учебно-воспитательной работе по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений г.Зверево в 2014 году. | в течение учебного года | ГорОО г.Зверево |

| 5. | Мероприятия по обеспечению информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений г.Зверево в 2014 году. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Подготовка материалов для публикации в СМИ об особенностях участия выпускников школ области в государственной (итоговой) аттестации в 2014 году. | в течение учебного года | ГорОО г.Зверево |
| 5.2. | Отчёт руководителей общеобразовательных учреждений и ответственного за организацию и проведение ЕГЭ в 2014 году на совещании "О подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений области в 2014 году" | Март-апрель | Гл.специалист ГорОО г.Зверево, руководители школ № 1,2,5 |
| 5.3. | Подготовка материалов для проведения телепередач об особенностях участия выпускников области в государственно (итоговой) аттестации в 2014 году. | в течение учебного года | ГорОО г.Зверево, руководители ОУ |
| 5.4. | Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2014 году. | в течение учебного года | ГорОО г.Зверево |
| 5.5. | Мониторинг исполнения общеобразовательными учреждениями г. Зверево федеральных, региональных, муниципальных нормативных правовых документов, регламентирующих государственную (итоговую) аттестацию выпускников общеобразовательных учреждений. | в течение учебного года | ГорОО г.Зверево |
| 6. | Подведение итогов проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений г.Зверево в 2014 году |  |  |
| 6.1. | Аналитический отчет об итогах организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений города Зверево в 2014 году, в том числе в форме ЕГЭ. | август- сентябрь | ГорОО г.Зверево, руководители ОУ, руководители ГМО |